**岩石圈演化国家重点实验室自主研究课题、开放课题管理办法(修订)**

圈字[020]号

**第一章 总则**

为推动固体地球科学基础研究和技术自主创新，根据岩石圈演化国家重点实验室“面向科学前沿和国家战略需求，以岩石圈演化为主攻方向，高起点、跨越式建设具有原始创新能力和人才培养高地”的战略定位，遵循《国家重点实验室建设与运行管理办法》及《国家重点实验室专项经费管理办法》精神，设立自主研究和开放课题，资助本实验室内、外科研人员依托本实验室开展研究工作。自主研究/开放课题管理实行重点实验室主任负责制。

**第二章** **资助原则**

**第一条** 基于实验室“国际视野、前瞻布局、顶层设计、整体攻关”的总体原则，聚焦实验室重点研究的中长期目标，优中选优。

**第二条** 坚持“有所为、有所不为”，优先资助符合实验室战略定位、具有自由创新和探索意义的课题。鼓励研究人员开展多学科交叉融合，针对一些重大前沿科学问题开展前瞻性和原创性的联合攻关。

**第三条** 不支持已从其他渠道获得经费支持的研究项目。

**第四条** 实验室主任可以根据实验室整体目标，设立前瞻性和紧迫性课题。

**第三章 资助对象**

**第五条** 自主研究/开放课题申请者需具备以下条件：

（1）具备博士学位或中级以上职称。

（2）自主研究课题的申请者为本实验室固定岗位的研究人员（简称固定人员），原则上每人只能承担一项在研自主研究课题。

（3）开放课题申请者为非本室固定人员，每人只能承担一项在研开放课题，必须选择本室固定人员作为课题依托人。每位固定人员只能作为一个在研开放课题的依托人，负责规范并监督课题执行与经费使用。

**第四章 课题申请**

**第六条** 申请人可随时提交自主研究课题/开放课题《课题申请书》，经审查合格后，由实验室组织评审，提交实验室主任审批。

**第七条** 获得资助的课题须在两周内提交课题《计划任务书》，经审查合格后正式启动。

**第五章 课题实施**

**第八条** 课题的执行年限一般为1-3年，由实验室负责课题统一编号、经费拨付与执行审核。

**第九条** 课题开始执行后，每年须提交《年度进展报告》。部分实行年度考核制的前沿课题，根据年度进展情况决定课题执行年限。

**第十条** 课题应严格按照批复的执行年限实施，不允许延期。如遇不可抗力必须延期的情况，需提前报送实验室批准。

**第十一条** 课题发表的研究成果必须标注课题编号。固定人员发表与课题相关的成果时，工作单位须按照规定标注（圈字001-关于规范岩石圈演化国家重点实验室成果标注的通知）。对于故意违反此项规定的课题，实验室有权暂停资助。

**第十二条** 课题在结题后一个月内须提交《结题报告》，并在实验室组织的结题评审会上进行口头报告交流。

**第十三条** 对于上一个课题结题审核不合格或在课题执行过程中严重违规的课题负责人，暂停三年申请。

**第六章** **经费使用**

**第十四条** 课题经费下拨后，由实验室办理开题手续，经费实行单独核算、专款专用。

**第十五条** 课题应严格按照《国家重点实验室专项经费管理办法》和计划任务书执行，课题经费只能用于本研究工作直接相关的材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费等的支出。禁止支出无预算事项，且各项支出不能超过预算的10%。

**第十六条** 经费严禁用于人员工资、奖金、津补贴和福利支出，以及罚款、捐赠、赞助、投资，不得报销招待费、市内交通费、办公用品费和购书费，不得以任何方式提成和提取劳务费。

**第十七条** 账务报销时发票须和付款凭证一一对应，结算以对公转账或公务卡结算为主，避免使用现金结算。

**第十八条** 野外科考工作必须租用车辆时，仅限对公转账或公务卡结算，严禁使用现金结算。

**第十九条** 对于已结题课题，结余经费由实验室收回。

**第二十条** 年度预算执行率未达到90%的课题，实验室按比例收回本年度相关经费，并核减下一年度经费。对于严重违反财务规定的课题，实验室将取消该课题。

**第七章 附则**

**第二十一条** 本文是对2015年公布的《岩石圈演化国家重点实验室自主研究课题/开放课题管理办法》（圈字012）的修订文件，实验室其他有关自主研究课题和开放课题的管理规定与本办法不符时，以本办法为准。

**第二十二条** 本办法由岩石圈演化国家重点实验室室务会负责解释。

附1：自主研究课题申请书

附2：自主研究课题计划任务书

附3：自主研究课题结题报告

附4：开放课题申请书

附5：开放课题计划任务书

附6：开放课题结题报告

附7：Application Form for Open Fund Project, SKLLE

附8：Research Plan for the Funded Open Project, SKLLE

附9：Final Report for Open Fund Project, SKLLE

**岩石圈演化国家重点实验室**

**中国科学院地质与地球物理研究所（代章）**

**2021年3月1日**